| TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM XUYÊN *** Số: 33 KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xã ba không”

trong Đoàn viên, thanh thiếu niên, giai đoạn 2013 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 91 KH/ĐTN ngày 21/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Xã ba không” trong Đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2017, Ban thường vụ Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch  triển khai thực hiện Cuộc vận động, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần hoàn thành tiêu chí 19 trong xây dựng Nông thôn mới.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống ma tuý, cờ bạc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Xã ba không” phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Toàn thể cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện.

III. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

Cuộc vận động xây dựng “Xã ba không” trong Đoàn viên, thanh thiếu niên gồm những nội dung sau:

1. Không có Đoàn viên, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật an toàn giao thông.

2. Không có Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia tệ nạn ma túy.

3. Không có Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Triển khai học tập Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội cho Đoàn viên, thanh thiếu niên. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về pháp luật ATGT, đấu tranh phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức Luật giao thông, Luật phòng chống ma tuý cho các đối tượng Đoàn viên, thanh thiếu niên vi phạm.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, panô, áp phích, băng đĩa, tờ rơi, trên website Huyện đoàn, đài truyền thanh truyền hình huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn. Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT, luật phòng chống ma tuý trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức như thi viết, sân khấu hoá... Thành lập đội tuyên truyền lưu động về tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn.

1.3. Tổ chức sinh hoạt CLB, diễn đàn, tọa đàm nói chuyện chuyên đề, tập trung phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông, nguyên nhân Đoàn viên, thanh thiếu niên sa vào các tệ nạn ma túy, cờ bạc; trên cơ sở đó đề ra giải pháp phòng tránh.

1.4. Tổ chức biên soạn và in ấn các tài liệu: Băng đĩa, tờ rơi, panô, áp phích cấp phát đến các cơ sở Đoàn để tuyên truyền đến tận Đoàn viên, thanh thiếu nhi.

1.5. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên tham gia, tránh xa các tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc.

1.6. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình

2.1. Tổ chức cho các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn huyện ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Xã ba không” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2.2. Thành lập các đội “Thanh niên xung kích an ninh”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, ATGT, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc.

2.3. Đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên nhằm hạn chế tai nạn giao thông như: phối hợp làm cầu nông thôn, sửa đường, phát quang tầm nhìn, san lấp ổ gà, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, gắn các biển cảnh báo nguy hiểm tại các nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản “Xanh, sạch, đẹp – an toàn”.

2.4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng phạm tội ma tuý, đối tượng sử dụng và tàng trữ chất gây nghiện, ma tuý tái hoà nhập đời sống xã hội thông qua việc tổ chức diễn đàn “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; hoạt động hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn lập dự án vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế.

2.5. Xây dựng mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” và hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, cung cấp các thông tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma tuý, cờ bạc. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và bảo đảm an toàn cho người cung cấp thông tin.

3. Công tác phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể

3.1. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình hoạt động Đoàn thanh niên giữ gìn trật tự ATGT, đấu tranh phòng chống ma tuý, cờ bạc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm ATGT, tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày thế giới phòng chống ma túy...

3.2. Phối hợp với Ban Công an các cấp, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát lập danh sách, phân loại, tham mưu áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát, giáo dục, cảm hoá, vận động các đối tượng có nguy cơ mắc các tệ nạn ma tuý, cờ bạc.

3.3. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn lập các dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, phối hợp các trung tâm, các Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; Vận động các đối tượng tham gia các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, cờ bạc.

V. KINH PHÍ

Phối hợp với các ngành liên quan để lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện như: Công an, Ban An toàn giao thông, Phòng Lao động TB&XH, Phòng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH huyện, Văn phòng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới... đồng thời huy động xã hội hóa nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

- Giai đoạn 1: Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2014 tập trung chọn xã Cẩm Thành, Cẩm Phúc và thị trấn Cẩm Xuyên để chỉ đạo điểm.

+ Tháng 12/2013 tổ chức Lễ phát động, và tổ chức cho Đoàn cơ sở ký cam kết thực hiện nội dung xây dựng “Xã ba không” và gắn pano tại xã Cẩm Thành.

+ Tháng 01/2014 tổ chức ký‎ kết chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn và Công an huyện; khảo sát biểu mẫu xã 3 không tại Cẩm Thành, Cẩm Phúc; tổ chức sinh hoạt Đoàn về nội dung xây dựng “Xã ba không” tại Cẩm Thành, Cẩm Thăng và tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh thiếu niên các xã Cẩm Thành ký cam kết thực hiện nội dung ba không. Gắn 02 hòm thư “Tố giác tội phạm” tại Cẩm Thành, Cẩm Phúc.

+ Tháng 02 đến tháng 03/2014 tổ chức gắn 05 hòm thư tố giác tội phạm tại Cẩm Hưng, Cẩm Vịnh, Cẩm Trung, thị trấn Thiên Cầm và thị trấn Cẩm Xuyên. và tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Cẩm Phúc ký‎ cam kết thực hiện Ba không.

+ Tháng 04 và tháng 05/2014 tổ chức gắn pano, áp phích tại Cẩm Phúc, thị trấn Cẩm Xuyên.

+ Tháng 06 tổ chức sơ kết việc chỉ đạo điểm xây dựng “Xã ba không” để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

Tổ chức thành lập 03 đội Thanh niên xung kích, phối hợp với lực lượng Công an huyện và xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các xã điểm ít nhất 02 lần/tháng.

- Giai đoạn 2: Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2017 phát động rộng rãi cuộc vận động trên địa bàn toàn huyện.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Huyện đoàn

- Thành lập Tổ chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Đoàn xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động theo kế hoạch.

- Xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan để triển khai thực hiện cuộc vận động. Cung cấp tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền (băng đĩa, sổ tay, panô, áp phích, tờ rơi) phát cho các đơn vị để làm tài liệu tuyên truyền.

- Chọn xã Cẩm Thành, Cẩm Phúc để chỉ đạo điểm, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Tổ chức cho Đoàn các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các nội dung, với các chỉ tiêu cụ thể.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với ngành Công an và các đơn vị liên quan điều tra, thống kê chính xác, lập hồ sơ những thanh niên thường xuyên vi phạm ATGT, tham gia các tệ nạn ma tuý, cờ bạc...để áp dụng các biện pháp  quản lý, giáo dục, vận động, giúp đỡ.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những Chi đoàn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trật tự ATGT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, cờ bạc.

2.2. Đoàn các xã, thị trấn

Trên cơ sở kế hoạch của Ban thường vụ Huyện đoàn, Ban thường vụ Đoàn các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với Đoàn các trường THPT, TTDNHN&GDTX và các Chi đoàn khối cơ quan HCSN, tổ chức cho các Chi đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xã 3 không” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể (kế hoạch hoạt động phải được cụ thể từng tháng) gửi Ban thường vụ Huyện đoàn trước ngày 20/12/2013 để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

2.2. Các đơn vị trực thuộc

- Trên cơ sở nội dung của kế hoạch, các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

- Giao Chi đoàn Công an huyện phối hợp với Đoàn các xã Cẩm Thành, Cẩm Phúc và thị trấn Cẩm Xuyên định kỳ tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT và phòng chống các tệ nạn xã hội; điều tra, thống kê chính xác, lập hồ sơ những thanh niên trên địa bàn xã vi phạm ATGT, tham gia các tệ nạn ma tuý‎, cờ bạc… để tham mưu với các ban ngành kịp thời ngăn chặn, xử l‎ý vi phạm.

- Đoàn các trường THPT phối hợp với Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các diễn đàn sân khấu hoá, Hội thi nhằm tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về phòng, chống các tệ nạn xã hội. Phối hợp tổ chức khảo sát, nắm bắt chính xác đoàn viên, thanh niên và học sinh của các xã, thị trấn đang học tập tại trường vi phạm luật ATGT, tham gia tệ nạn ma tu‎ý, cờ bạc,…

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xã ba không” trong Đoàn viên, thanh thiếu niên huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2013 – 2017.

| Nơi nhận: - Ban TG, Ban TTN TH, Ban TNCN&ĐT Tỉnh đoàn; - Văn phòng Tỉnh đoàn; - Ban TG, Ban Dân vận Huyện uỷ; - UBMTTQ huyện; - Lãnh đạo Công an huyện; - Ban ATGT huyện; - Phòng LĐTB&XH; Ngân hàng CSXH huyện; - BTV Đảng uỷ xã Cẩm Thành, Cẩm Phúc và thị trấn Cẩm Xuyên; - Đoàn các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc; - Website Huyện đoàn; - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC (Đã ký) Hà Huy Hùng |
| --- | --- |