| TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM XUYÊN *** Số: 16 - KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Xuyên, ngày 02 tháng 01 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình “Vườn ươm cây Chuỗi Ngọc miễn phí” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12 - KH/ĐTN, ngày 15/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Vườn ươm cây Chuỗi Ngọc miễn phí" năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong nông thôn.

2. Vận động nguồn lực xã hội trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hàng rào cây xanh. Tạo mô hình điển hình, điểm nhấn, rõ nét của tuổi trẻ các địa phương, đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức Ươm cây, hỗ trợ miễn phí 100% số lượng cây Chuỗi Ngọc cho các khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường chính - năm 2018.

3. Việc xây dựng mô hình phải hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1. Chỉ tiêu:

- 100% cơ sở Đoàn toàn huyện triển khai và phối hợp thực hiện mô hình.

- Phấn đấu hỗ trợ 50.000 bầu cây Chuỗi Ngọc đối với 27 khu dân cư kiểu mẫu, tập trung hỗ trợ tại các xã đăng ký về đích năm 2018.

2. Hình thức, tổ chức thực hiện:

- Đối với các xã phấn đấu về đích năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn phân công phối hợp, cụ thể:

+ Tại xã Cẩm Sơn: Đoàn xã Cẩm Sơn chủ trì, chuẩn bị địa điểm, đất, thuốc kích thích rễ cây, bao nilon để tổ chức ươm cây, đồng thời tổ chức bảo vệ, chăm sóc vườn ươm cây Chuỗi Ngọc. Đoàn trường THPT Hà Huy Tập vận động mỗi đoàn viên, thanh niên 10 “nhánh hom” cây Chuỗi Ngọc/đợt, đồng thời huy động lực lượng để tổ chức “ươm cây” tại địa bàn xã Cẩm Sơn (chuẩn bị hom giống để ươm cây) và điều động lực lượng phối hợp trồng cây. Chi đoàn Công an hỗ trợ “phân hữu cơ” và lực lượng để ươm cây.

+ Tại xã Cẩm Duệ: Đoàn xã Cẩm Duệ chủ trì, chuẩn bị địa điểm, đất, thuốc kích thích rễ cây, bao nilon để tổ chức ươm cây, đồng thời tổ chức bảo vệ, chăm sóc vườn ươm cây Chuỗi Ngọc. Đoàn trường THPT Cẩm Bình, Đoàn trường THPT Phan Đình Giót vận động mỗi đoàn viên, thanh niên 10 “nhánh hom” cây Chuỗi Ngọc, đồng thời huy động lực lượng để tổ chức “ươm cây” tại địa bàn xã Cẩm Duệ (chuẩn bị hom giống để ươm cây) và điều động lực lượng phối hợp trồng cây. Chi đoàn Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ gỗ và Đoàn Trung tâm HNDN&GDTX hỗ trợ “phân hưu cơ” và lực lượng để ươm cây giống.

+ Tại xã Cẩm Hòa: Đoàn xã Cẩm Hòa chủ trì, chuẩn bị địa điểm, đất, thuốc kích thích rễ, bao nilon để tổ chức ươm cây, đồng thời tổ chức bảo vệ, chăm sóc vườn ươm cây Chuỗi Ngọc. Đoàn trường THPT Cẩm Xuyên vận động mỗi đoàn viên, thanh niên 10 “nhánh hom” cây Chuỗi Ngọc/đợt, đồng thời huy động lực lượng để tổ chức “ươm cây” tại địa bàn xã Cẩm Hòa (chuẩn bị giống để ươm cây) và lực lượng phối hợp trồng cây. Chi đoàn Huyện ủy, Bệnh viện, Y tế dự phòng hỗ trợ “phân hữu cơ” để ươm cây giống.

+ Tại xã Cẩm Dương: Đoàn xã Cẩm Dương chủ trì, chuẩn bị địa điểm, đất, thuốc kích thích rễ, bao nilon để tổ chức ươm cây, đồng thời tổ chức bảo vệ, chăm sóc vườn ươm cây Chuỗi Ngọc. Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Liễn vận động mỗi đoàn viên, thanh niên 20 “nhánh hom” cây Chuỗi Ngọc/đợt, đồng thời huy động lực lượng để tổ chức “ươm cây” tại địa bàn xã Cẩm Dương (chuẩn bị giống để ươm cây) và lực lượng phối hợp trồng cây. Chi đoàn UBND, Chi cục thuế, BHXH huyện hội hỗ trợ “phân hữu cơ” và lực lượng để ươm cây giống.

- Đối với các xã, thị trấn: chủ động khảo sát trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để đăng ký, đảm nhận việc xây dựng “Vườn ươm cây Chuỗi Ngọc miễn phí”, hỗ trợ các khu dân cư kiểu mẫu.

- Phân công Đoàn xã Cẩm Quan liên hệ, xâu nối, hỗ trợ các đơn vị đặt mua “phân hữu cơ” tại Nhà máy xử lý rác Cẩm Quan.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Đợt 1: Từ ngày 27/01/2018 đến 31/1/2018: phục vụ cho đợt trồng cây đầu năm 2018 (Tết trồng cây Mậu Tuất từ 22/2 đến 22/3/2018).

- Đợt 2: Từ 01/10/2018 đến 10/10/2018. Tiến hành trồng từ ngày 01/11/2018 đến 15/11/2018 (chuẩn bị đánh giá mức độ hoàn thành năm 2018).

2. Địa điểm:

- Địa điểm phát động ra quân: dự kiến Quảng trường Hà Huy Tập.

- Địa điểm “Ươm cây”: Đoàn các xã, thị trấn lựa chọn địa điểm để tiến hành ươm cây phù hợp, vừa đủ để xây dựng vườn ươm số lượng lớn, vừa đảm bảo để bảo vệ, chăm sóc cây sau khi ươm cây. Sẽ có kế hoạch phối hợp ươm cây cụ thể.

- Địa điểm trồng cây: tập trung hỗ trợ các Khu dân cư kiểu mẫu, các trục đường chính liên xã, liên thôn trên địa bàn (kể cả tuyến đường Thanh niên tự quản kiểu mẫu). Sẽ có kế hoạch phối hợp trồng cây cụ thể.

| Nơi nhận: - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; - TTr Huyện ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; - Ban Dân vận Huyện ủy; - VP BĐP XD NTM huyện; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc; - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Hà Huy Hùng |
| --- | --- |

| HUYỆN ĐOÀN CẨM XUYÊN BCH ĐOÀN XÃ/THỊ TRẤN……………………. *** | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Xuyên, ngày ……….. tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG “VƯỜN ƯƠM CÂY CHUỖI NGỌC MIỄN PHÍ” NĂM 2018

(Căn cứ Kế hoạch số 16  KH/ĐTN, ngày 02/01/2018 của BTV Huyện đoàn)

--------------------------

| STT | Địa điểm (Xây dựng vườn ươm) | Tổng số “hom giống” | Địa điểm (dự kiến tổ chức trồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KDC Kiểu mẫu (............) | Tuyến đường (thôn) | Địa điểm công cộng khác |
| 1 |  |  |  |  |  |

Gửi đăng ký về Huyện đoàn chậm nhất ngày 05/01/2018.

| XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG | TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ/THỊ TRẤN.... BÍ THƯ |
| --- | --- |